## Planilha1
Projeto WanoQuest - Product Backlog | [5 empty] | Sprints
Requisitos | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho | Sprint | Sprints | Tamanho
Protótipo - Tela Inicial | Esboço da página inicial no figma, página onde ficará todas as informações do projeto. | Essencial | 1 | 5 | S1 | Sprint 1 --> 19/04 - 04/05 (16 dias) | 57
Protótipo - Tela de Login | Esboço da página de login, onde o usuário irá informar seus dados cadastrados. | Essencial | 1 | 3 | S1 | Sprint 2 --> 05/05 - 20/05 (16 dias) | 113
Protótipo - Tela de Cadastro | Esboço da página de cadastro, onde o usuário irá informar seus dados para posterior acesso à conta no website. | Essencial | 1 | 3 | S1 | Sprint 3 --> 21/05 - 05/06 (16 dias) | 181
Protótipo - Tela Adicionar Fórum | Esboço da tela responsável por receber a mensagem que o usuário deseja publicar no fórum. | Essencial | 1 | 5 | S1 | Total | 351
Protótipo - Tela do Fórum | Esboço da tela onde ficará todas as publicações dos usuários. | Essencial | 1 | 5 | S1
Protótipo - Tela Menu de Temas | Esboço da tela de menu dos temas, onde o usuário poderá selecionar o tema que desejar. | Essencial | 1 | 5 | S1
Protótipo - Tela Menu de Quizzes | Esboço da tela de menu dos quizzes, onde o usuário poderá acessar os quizzes dos diversos temas, sem necessariamente acessar a página do tema específico. | Importante | 2 | 5 | S1 | Tamanhos
Protótipo - Tela Perfil do Usuário | Esboço da tela do perfil do usuário, onde ficarão todas as informações relevantes sobre a conta do usuário, bem como indicadores e métricas referentes à atividade do usuário no website. | Essencial | 1 | 5 | S1 | PP -- 3
Modelagem de Dados | Modelagem de Dados do Banco de Dados, de acordo com a regra de negócio. | Essencial | 1 | 13 | S1 | P -- 5
Script do Banco de Dados | Criação das Tabelas no banco de dados referentes à modelagem de dados | Essencial | 1 | 8 | S1 | M -- 8
Estático - Tela Inicial | Desenvolvimento da tela inicial, utilizando HTML, CSS e JavaScript. | Essencial | 1 | 21 | S2 | G -- 13
Estático - Tela de Login | Desenvolvimento da tela de login, utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem conexão com o banco de dados. | Essencial | 1 | 13 | S2 | GG -- 21
Estático - Tela de Cadastro | Desenvolvimento da tela de cadastro, utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem conexão com o banco de dados. | Essencial | 1 | 21 | S2
Estático - Tela Adicionar Fórum | Desenvolvimento da tela de publicação no fórum, utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem conexão com o banco de dados. | Essencial | 1 | 8 | S2
Estático - Tela do Fórum | Desenvolvimento da tela de menu do fórum, utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem conexão com o banco de dados. | Essencial | 1 | 8 | S2
Estático - Tela Menu de Temas | Desenvolvimento da tela de publicação no fórum, utilizando HTML, CSS e JavaScript. | Essencial | 1 | 5 | S2
Estático - Tela Menu de Quizzes | Desenvolvimento da tela de publicação no fórum, utilizando HTML, CSS e JavaScript. | Importante | 2 | 8 | S2
Estático - Tela Perfil do Usuário | Desenvolvimento da tela de perfil do usuário, utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem conexão com o banco de dados. | Essencial | 1 | 13 | S2
Estático - Dashboard Tópicos: Curtidas Globais | Desenvolvimento dos gráficos de todas as páginas necessárias, utilizando HTML, CSS e JavaScript. | Importante | 2 | 5 | S2
Estático - Dashboard Usuários: Pontuação Global | Desenvolvimento dos gráficos de todas as páginas necessárias, utilizando HTML, CSS e JavaScript. | Importante | 2 | 5 | S2
Botões Funcionais - Header e Footer | Botões no cabeçalho e rodapé de todas as páginas devem redirecionar para as páginas correspondentes. | Essencial | 1 | 3 | S2
Botões Redirecionadores Funcionais - Demais páginas | Todos os botões redirecionadores de todas as páginas devem realizar as devidas funções. | Essencial | 1 | 3 | S2
Implementação web-data-viz: cadastro e login | Conexão das páginas de cadastro e login com a API para que os dados sejam inseridos no banco de dados. | Essencial | 1 | 21 | S3
Implementação web-data-viz: curtidas | Conexão das páginas de fórum com a API, para que as curtidas sejam realizadas e contabilizadas no banco de dados. | Importante | 2 | 21 | S3
Implementação web-data-viz: pontuações | Conexão das páginas de quiz com a API, para que as pontuações nos quizzes dos usuários sejam contabilizados na própria conta através do banco de dados, e contabilizados nos gráficos. | Essencial | 1 | 21 | S3
Implementação web-data-viz: Curtidas Globais | Conexão da página inicial e da página de fórum com a API, para que as curtidas nas publicações sejam contabilizadas no gráfico através dos dados inseridos no banco de dados. | Essencial | 1 | 21 | S3
Implementação web-data-viz: Pontuação Global | Conexão da página inicial e a página do usuário ao banco de dados, para que os dados, após inseridos no banco de dados, sejam contabilizados nos gráficos. | Essencial | 1 | 21 | S3
Implementação web-data-viz: Indicadores do Usuário | Conexão do site com a API para que os resultados dos usuários sejam inseridos no banco de dados e exibidos na página do usuário. | Essencial | 1 | 13 | S3
Distribuir a solução em duas máquinas | Aplicar o banco de dados na Virtual Machine, para simular uma interação remota com a máquina do cliente. | Essencial | 1 | 8 | S3
Excluir Conta | Adicionar função de excluir a própria conta | Desejável | 3 | 13 | S3
Recuperação de Senha | Adicionar função de redefinir a senha. | Desejável | 3 | 21 | S3
Estilização das páginas | Adicionar animações CSS e reorganização de elementos para melhorar a experiência do usuário | Desejável | 3 | 21 | S3
Simular a interação do cliente com o servidor